## WBS
WBS |  |  |  |  | 8월 | [11 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [11 empty] | 진척도
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
구분 | 도메인 | 작업명 | 세부내용 | 완료여부 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
구분: 기획 및 설계; 도메인: 공통; 작업명: 사전 기획; 세부내용: 벤치마크, 기능 요구사항 정리, 요구사항 기술서 작성; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: 세부 기능 명세 정의; 세부내용: 기능 명세서 작성; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: 기능 우선순위 설정; 세부내용: MVP / 고도화 기능 구분; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: 화면설계; 세부내용: Figma를 활용한 화면 설계; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: WBS 작성; 세부내용: 개발일정표-WBS 작성; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: 기술 스택 선정; 세부내용: FE/BE/DB/Infra 확정; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: 시스템 아키텍처 설계; 세부내용: 구조 설계, 모듈 간 데이터 흐름 설계; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: ERD 설계; 세부내용: ERD Cloud를 활용한 ERD설계; 완료여부: 완료 | 100%
구분: 개발; 도메인: 메인/홈; 작업명: 홈 화면 개발; 세부내용: 오피스텔 목록 조회 및 필터링 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 메인/홈; 작업명: 오피스텔 상세; 세부내용: 오피스텔 상세정보 조회 API 연동; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 계약관리; 작업명: 계약 목록 개발; 세부내용: 계약 목록 조회 및 필터 처리(탭/상태별); 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 계약관리; 작업명: 계약 상세 개발; 세부내용: 계약 상세정보 조회 화면/API 구현; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 계약관리; 작업명: 계약서 보기; 세부내용: 계약서 이미지 GCS업로드 및 조회 구현; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 계약관리; 작업명: 이체 내역 개발; 세부내용: 결제 내역 조회 및 상태별 필터 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 대출; 작업명: 대출 상품 조회; 세부내용: 상품 목록 조회 및 유형별 필터 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 대출; 작업명: 대출 한도 확인; 세부내용: 한도 계산 및 결과 조회 기능; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 대출; 작업명: 대출 동의 처리; 세부내용: 필수·선택 항목 검증 및 저장 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 대출; 작업명: 대출 신청; 세부내용: 신청 정보 입력·수정·확인 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 대출; 작업명: 본인 인증; 세부내용: 인증번호 모듈(Cool SMS) 연동, 주소 검증 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 대출; 작업명: 서류 제출; 세부내용: 필수 서류 업로드; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 대출; 작업명: 대출 확정; 세부내용: 확정 정보 조회 및 다음단계 안내; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 대출; 작업명: 계약서 작성/제출; 세부내용: 대출 계약서 입력 및 서명/전송 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 투자; 작업명: 투자 메인 개발; 세부내용: 포트폴리오 요약 및 상품 랭킹 조회; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 투자; 작업명: 투자 상품 목록; 세부내용: 전체 상품 목록 조회 및 검색; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 투자; 작업명: 리츠 상세; 세부내용: 상품 상세정보 및 실시간 호가 조회(한국투자증권API); 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 투자; 작업명: 주문(매수/매도); 세부내용: 매수·매도 주문; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 투자; 작업명: 거래 내역; 세부내용: 체결 내역 조회 및 상태 표시; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 투자; 작업명: 배당 정보; 세부내용: 배당 내역 조회 및 수익 계산; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 투자; 작업명: 보유 현황; 세부내용: 상품별 손익 및 평가금액 표시; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 투자; 작업명: 투자 시뮬레이션; 세부내용: 과거 데이터 기반 시뮬레이션 결과 조회; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 자동이체; 작업명: 자동이체 등록; 세부내용: 자동이체 정보 입력 및 저장 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 자동이체; 작업명: 자동이체 관리; 세부내용: 일시중지·재개·해지 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 관리자; 작업명: 예약 관리; 세부내용: 예약 목록 조회 및 상태 변경 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 관리자; 작업명: 계약 관리; 세부내용: 계약 생성/수정 및 상태 변경 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 관리자; 작업명: 배당 관리; 세부내용: 배당 목록 조회 및 지급 처리(예탁원 서버 포함); 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 관리자; 작업명: 재무 대시보드; 세부내용: 수익·지출 현황 및 차트 시각화; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 관리자; 작업명: 통합 검색; 세부내용: 계약/입주자/오피스텔 통합 검색 처리; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: 통합테스트; 세부내용: 모듈 간 연동 테스트 및 데이터 검증; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: 버그 수정/리팩터링; 세부내용: 테스트 결과 기반 코드 수정 및 리팩터링; 완료여부: 완료 | 100%
구분: 고도화; 도메인: 관리자; 작업명: 초기 데이터 세팅; 세부내용: 자연어 질의 기반 관리자 데이터 검색 및 테스트; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 투자; 작업명: 시뮬레이션 PL/SQL 전환; 세부내용: 기존 자바 로직을 DB 프로시저(PL/SQL)로 전환 및 테스트; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 시스템; 작업명: Circuit Breaker 도입; 세부내용: 외부 API 장애 대응 로직 (Resilience4j) 적용; 완료여부: 완료 | 100%
구분: 배포; 도메인: 공통; 작업명: 프론트엔드 배포(관리자 페이지); 세부내용: Google Cloud의 GCS로 배포; 완료여부: 완료 | 100%
도메인: 공통; 작업명: 백엔드 배포; 세부내용: Google Cloud의 VM인스턴스 배포 및 로그 시스템 구축; 완료여부: 완료 | 100%
구분: 발표자료 제작; 도메인: 공통; 작업명: 발표자료 제작; 완료여부: 진행 중 | 80%
구분: 영상제작; 도메인: 공통; 작업명: 영상제작; 완료여부: 작업대기 | 0%